## Приложение № 4
Приложение № 4
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
Руководитель организации
генеральный директор
(должность)
Сергеев В.А.
(Ф.И.О.)
[15 empty] | " |  | 31 | " |  | января |  |  | 20 | 22 | г.
СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ООО "Тейковское сетевое предприятие"
(наименование организации)
[8 empty] | за 20 | 21 | г.
| Наименование программы | [5 empty] | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2021 годы
| Почтовый адрес | [5 empty] | 155048, Ивановская область, г.Тейково, ул.Сергеевская, д.1
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | [5 empty] | Инженер ПТО Перфильева Е.В. (49343)41635, MUPTSP@
| Даты начала и окончания действия программы | [5 empty] | 2019-2021 годы
Период |  |  |  | Затраты, млн. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
[11 empty] | При осуществлении регулируемого вида деятельности | [7 empty] | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
|  |  |  | всего | в т.ч. капи-тальные | [5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы | [5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы
[11 empty] | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды |  |  |  |  | т у.т. без учета воды |  | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды |  |  | млн. руб. без НДС с учетом воды
за отчетный год |  | план |  | 1.858 |  | - | [5 empty] | 1.858 | 13.4 | 0.271 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | -
|  | факт |  | 0.714 |  | - | [5 empty] | 0.714 | 9.5 | 0.149 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | -
|  | отклонение |  | 0.712 |  | - | [5 empty] | 0.712 | 3.9 | 0.122 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | -
нарастающим итогом |  | план |  | 5.44 |  | - | [5 empty] | 5.44 | 42.03 | 0.754 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | -
|  | факт |  | 4.978 |  | - | [5 empty] | 4.978 | 65.4 | 1.124 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | -
|  | отклонение |  | 0.462 |  | - | [5 empty] | 0.462 | 23.37 | 0.33 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | -

## Приложение №6
Приложение № 6
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения |  |  |  |  | Численные значения экономии | [12 empty] | Затраты (план), млн. руб. (без НДС)
|  | Размерность | план |  | факт |  | план | [5 empty] | факт | [6 empty] | план |  | факт
|  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году
[7 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Замена ветхих участков водопроводных сетей на современные полиэтиленовые трубы | м | 1800 | 600 | 218.4 | 700 | 450 м3 | - | 0.012 | 150 м3 | - | 0.004 | 509,1 м3 | - | 0.011 | 138 |  | - | 0.003 | 2.338 | 0.81 | 1.503 | 0.162
2 | Замена неизолированных проводов (ВЛ-0,4 кВ) на самонесущие изолированные провода (СИП) | км | 4.3 | 1.4 | 10.65 | 3.12 | 108 тыс.кВт.ч | 37.2 | 0.69 | 34 тыс.кВт.ч | 11.7 | 0.231 | 188,6 тыс.кВт.ч | 65 | 1.105 | 26.4 |  | 9.1 | 0.138 | 1.844 | 0.591 | 3.285 | 0.362
3 | Замена силовых трансформаторов эксплуатируемых более 25 лет | ед. | 6 | 2 | 1 | 1 | 11,7 тыс.кВт.ч | 3.92 | 0.08 | 4,5 тыс.кВт.ч | 1.45 | 0.031 | 1,3 тыс.кВт.ч | 0.5 | 0.008 | 1.3 |  | 0.4 | 0.008 | 1.081 | 0.377 | 0.19 | 0.19

## Приложение №5
Приложение № 5
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п |  | Целевые и прочие показатели |  | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год)* | Плановые значения целевых и прочих показателей по годам |  |  |  |  | Фактические значения целевых и прочих показателей по годам | [5 empty] | Отклонение, ед. |  |  |  |  | Отклонение, %
[9 empty] | 2021 | г. |  | г. |  | 2021 | г. |  | г. |  |  | 2021 | г. |  | г. |  | 2021 | г. |  | г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14
1 |  |  | Целевые показатели
1.1 |  |  | Снижение потерь воды в водопроводных сетях | м3 млн.руб. |  |  |  | 150 0,004 |  |  |  |  | 138 0,0034 | [5 empty] | 12 0,0006 |  |  |  |  | 15
1.2 |  |  | Снижение потерь электрической энергии в сетях | тыс. кВт.ч млн.руб. |  |  |  | 38,5 0,262 |  |  |  |  | 27,7 0,146 | [5 empty] | 10,8 0,116 |  |  |  |  | 28
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.